## Detalles - RH
CÁLCULO DETALLADO - RECURSO HUMANO
Equipo
Leidy | Líder de Equipo | [5 empty] | Integrante | Rol | Costo por Hora
Alexander | Ingeniero de Requisitos | [5 empty] | Leidy Saraguro | Líder de Proyecto | 15.625
Steven | Ingeniero de Requisitos | [6 empty] | Ingeniero de Requisitos | 12.5
[8 empty] | Diseñador UX/UI | 12.5
Composición del Equipo y Salarios
[7 empty] | Integrante | Rol | Costo por Hora
Rol | Salario Mensual (USD) | Salario por Hora (USD) |  |  |  |  | Alexander Ñacato | Ingeniero de Requisitos | 12.5
Líder de Proyecto | 2500 | 15.625 | [5 empty] | Diseñador UX/UI | 12.5
Ingeniero de Requisitos | 2000 | 12.5
Cálculo de Horas y Costos Mensuales | [6 empty] | Integrante | Rol | Costo por Hora
[7 empty] | Steven Egas | Ingeniero de Requisitos | 12.5
Rol | Cantidad | Horas/Semana | Semanas/Mes | Horas Totales/Mes | Costo por Hora | Costo Total Mensual |  | Diseñador UX/UI | 12.5
Líder de Equipo | 1 | 9 | 4 | 36 | 15.625 | 562.5
Ingeniero de Requisitos | 2 | 9 | 4 | 72 | 12.5 | 900
|  |  |  | 108 |  | 1462.5
28.125

## Detalles - Equipos
| DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  | 100.4861
COMPUTADORAS
Equipo | Modelo | Valor Inicial | Año de Compra | Antigüedad (meses) | Vida Útil (años) | Vida Útil (meses) | Depreciación Anual | Depreciación Mensual | Depreciacion por hora
PC 1 | ASUS Vivobook X1504ZA | 600 | 2024 | 12 | 3 | 36 | 200 | 16.6667 | 0.10417
PC 2 | ASUS TUF A15 | 1200 | 2023 | 24 | 3 | 36 | 400 | 33.3333 | 0.20833
PC 3 | Acer nitro 5 | 700 | 2022 | 48 | 3 | 36 | 233.3333 | 19.4444 | 0.12153
[7 empty] | 833.3333 | 69.4444 | 0.43403
TOTAL DEPRECIACIÓN COMPUTADORAS
CELULARES
Equipo | Modelo | Valor Inicial | Año de Compra | Antigüedad (meses) | Vida Útil (años) | Vida Útil (meses) | Depreciación Anual | Depreciación Mensual | Depreciacion por hora
Celular 1 | TECNO KJ6 | 200 | 2023 | 24 | 2 | 24 | 100 | 8.3333 | 0.052083
Celular 2 | IPHONE 12 | 275 | 2022 | 48 | 2 | 24 | 137.5 | 11.4583 | 0.071615
Celular 3 | Xiaomi X5 pro | 270 | 2023 | 12 | 2 | 24 | 135 | 11.25 | 0.070312
[7 empty] | 372.5 | 31.0417 | 0.19401
TOTAL DEPRECIACIÓN CELULARES
| Persona 1 |  |  | Persona 2 |  |  | Persona 3
| Depreciación por persona |  |  | Depreciación por persona |  |  | Depreciación por persona
| Depreciación anual | 300 |  | Depreciación anual | 537.5 |  | Depreciación anual | 368.3333
| Depreciación mensual | 25 |  | Depreciación semanal | 44.7917 |  | Depreciación semanal | 30.6944
| Depreciación por hora | 0.15625 |  | Depreciación por hora | 0.27995 |  | Depreciación por hora | 0.19184
Note on B8: Procesador: Intel Core i7-1255U (12ª generación) Memoria RAM: 16 GB Arquitectura: 64 bits (x64) Sistema Operativo: Windows (64 bits)
Note on B9: Procesador: AMD Ryzen 7 7435HS (8 núcleos, 16 hilos, hasta 4.7 GHz) Memoria RAM: 16 GB DDR5 Almacenamiento: 1 TB SSD NVMe Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB GDDR6) Pantalla: 15.6” Full HD (1920×1080), 144 Hz Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth, USB-C, USB 3.2, HDMI 2.1 Sistema Operativo: Windows 11
Note on B10: Procesador: Intel Core i5-11400H (11ª generación, hasta 4.5 GHz) Memoria RAM: 8 GB DDR4 Arquitectura: 64 bits (x64) Sistema Operativo: Windows (64 bits)
Note on I18: User: FÓRMULA: (Valor Inicial / Vida Útil en meses)
Note on B19: Procesador: MediaTek Helio G99 Octa-core (hasta 2.2 GHz) Memoria RAM: 8 GB Almacenamiento interno: 256 GB (expandible con microSD) Pantalla: 6.78″ Full HD+ (1080 × 2460), 120 Hz IPS LCD Sistema operativo: Android 13
Note on B20: Procesador: Apple A14 Bionic Memoria RAM: 4 GB Almacenamiento: 64–256 GB Pantalla: Super Retina XDR 6.1” Sistema Operativo: iOS
Note on B21: Procesador: Qualcomm Snapdragon 778G Memoria RAM: 6–8 GB Almacenamiento: 128–256 GB Pantalla: AMOLED 6.67” Full HD+ Sistema Operativo: Android 13

## Detalles - Servicios
COSTOS SERVICIOS
Integrante | Rol | N° Personas (Casa) | Horas | horas al mes | Meses semestre | Horas totales trabajadas en el proyecto
Leidy | Líder de Proyecto | 4 | 160 | 32 | 4.5 | 144
Alex | Ing. Req 1 | 5
Steven | Ing. Req 2 | 4
|  |  | Plan Internet | Cuota Individual Internet | Cuota por Hora Internet | Cuota mensual Internet | Internet (4.5 Meses)
|  |  | 35 | 8.75 | 0.054688 | 1.75 | 7.875
|  |  | 32 | 6.4 | 0.04 | 1.28 | 5.76
|  |  | 25 | 6.25 | 0.039062 | 1.25 | 5.625
[5 empty] | 0.13375 |  | 19.26
|  |  | Factura luz | Cuota Individual Luz | Cuota por Hora Luz | Cuota mensual Luz | Luz (4.5 Meses) | TOTAL SERVICIOS MENSUAL | 41.6475
|  |  | 30 | 7.5 | 0.046875 | 1.5 | 6.75
|  |  | 25 | 5 | 0.03125 | 1 | 4.5
|  |  | 15 | 3.75 | 0.023438 | 0.75 | 3.375
[5 empty] | 0.10156 |  | 14.625
|  |  | Factura Agua | Cuota Individual agua | Cuota por Hora agua | Cuota mensual Agua | Agua (4.5 meses) | TOTAL SERVICIOS POR HORA | 0.28922
|  |  | 11.25 | 2.8125 | 0.017578 | 0.5625 | 2.5312
|  |  | 12 | 2.4 | 0.015 | 0.48 | 2.16
|  |  | 13.65 | 3.4125 | 0.021328 | 0.6825 | 3.0713
[5 empty] | 0.053906 |  | 7.7625
Note on E6: Semana laboral estándar: 40 horas a la semana (8 horas al día * 5 días) *4 semanas
Note on G6: 18 semanas

## Planificacion_HORAS
Nombre de tarea | Duracion Horas | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Fase 1 – Elicitación de Requisitos | 37
TE1 - ENTREVISTA | 15 | mar 18/11/25 | lun 24/11/25
Planeación de tecnica Entrevista | 2 | mar 18/11/25 | mar 18/11/25 |  | Leidy (Lider)
Preparación del banco de preguntas | 3 | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 | 3 | G1
Contacto y agendamiento con cliente | 3 | jue 20/11/25 | jue 20/11/25 | 3 | Leidy (Lider)
Aplicación de entrevista | 1 | sáb 22/11/25 | sáb 22/11/25 | 4,5 | Steven
Elaboración de minuta | 4 | dom 23/11/25 | dom 23/11/25 | 6 | Alex
Revisión de la minuta | 2 | lun 24/11/25 | lun 24/11/25 | 7 | Leidy (Lider)
TE2 - Historias de usuario | 22 | jue 04/12/25 | dom 14/12/25
Planificación de la técnica Historias de Usuario | 2 | jue 04/12/25 | jue 04/12/25 | 8 | Leidy (Lider)
Contacto y coordinación con la secretaria | 1 | vie 05/12/25 | vie 05/12/25 | 10 | Leidy (Lider)
Definición de secciones y preguntas guía | 3 | lun 08/12/25 | lun 08/12/25 | 10 | Leidy (Lider),Alex
Preparación del formato de Historias de Usuario | 2 | mar 09/12/25 | mar 09/12/25 | 12 | Alex
Aplicación de Historias de Usuario (sesión guiada) | 2 | jue 11/12/25 | jue 11/12/25 | 11,13 | Leidy (Lider)
Organización de información obtenida | 3 | vie 12/12/25 | vie 12/12/25 | 14 | Steven
Redacción del documento de Historias de Usuario | 6 | sáb 13/12/25 | sáb 13/12/25 | 15 | G1
Revisión final de Historias de Usuario | 3 | dom 14/12/25 | dom 14/12/25 | 16 | G1
Fase 2 – ANÁLISIS | 40 | lun 05/01/26 | mié 14/01/26
TA1. Arbol de problemas | 16 | lun 05/01/26 | dom 11/01/26
Identificación del problema central | 2 | lun 05/01/26 | lun 05/01/26 | 17 | G1
Identificación de causas | 4 | mar 06/01/26 | mar 06/01/26 | 20 | G1
Identificación de efectos | 4 | mié 07/01/26 | mié 07/01/26 | 21 | G1
Construcción gráfica del árbol | 4 | jue 08/01/26 | jue 08/01/26 | 22 | Leidy (Lider)
Revisión y validación del árbol | 2 | dom 11/01/26 | dom 11/01/26 | 23 | G1
TA1. Casos de Uso | 16 | mar 06/01/26 | dom 11/01/26
Identificación de actores | 2 | mar 06/01/26 | mar 06/01/26 | 24 | Alex
Identificación de casos de uso | 4 | mié 07/01/26 | mié 07/01/26 | 26 | Alex
Elaboración CU situación actual | 4 | jue 08/01/26 | jue 08/01/26 | 27 | Alex
Modelado CU Propuesta 1 | 2 | vie 09/01/26 | vie 09/01/26 | 28 | Steven
Modelado CU Propuesta 2 | 2 | sáb 10/01/26 | sáb 10/01/26 | 29 | Alex
Revisión de diagramas CU | 2 | dom 11/01/26 | dom 11/01/26 | 30 | G1
TA2. Modelo Conceptual | 8 | lun 12/01/26 | mié 14/01/26
Identificación de entidades | 2 | lun 12/01/26 | lun 12/01/26 | 31 | Leidy (Lider)
Definición de atributos y relaciones | 3 | mar 13/01/26 | mar 13/01/26 | 33 | Leidy (Lider)
Construcción del modelo conceptual | 2 | mié 14/01/26 | mié 14/01/26 | 34 | Leidy (Lider)
Revisión y ajustes finales | 1 | mié 14/01/26 | mié 14/01/26 | 35 | G1
Fase 3.- Especificacion | 35 | jue 15/01/26 | dom 18/01/26
Costo por caso de uso propuesta 1 | 18 | jue 15/01/26 | vie 16/01/26 |  |  | HORAS TOTALES P1 | 26
CU-Inicicar sesion | 4 | jue 15/01/26 | jue 15/01/26 | 36 | Steven
CU-Gestionar viajes | 5 | jue 15/01/26 | jue 15/01/26 | 39 | Steven | Numero de CU - P1 | 4
CU-Gestionar transportistas | 5 | vie 16/01/26 | vie 16/01/26 | 40 | Steven
CU-Monitorear viajes | 4 | vie 16/01/26 | lun 19/01/26 | 41 | Steven
Costo por caso de uso propuesta 2 | 17 | sáb 17/01/26 | dom 18/01/26 |  |  | HORAS TOTALES P2 | 8
Revisión propuesta 1 | 3 | sáb 17/01/26 | sáb 17/01/26 | 42 | G1
CU-Inicicar sesion | Casos de uso: analizados, modelados y costeados en la propuesta 1 |  |  |  |  | Numero de CU - P1 | 6
CU-Gestionar viajes
CU-Gestionar transportistas
CU-Monitorear viajes
CU-Respaldar informacion | 4 | sáb 17/01/26 | sáb 17/01/26 | 44 | Alex
CU-Resguardar informacion confidencial | 4 | dom 18/01/26 | dom 18/01/26 | 45 | Alex
Ajuste de costos propuesta 2 | 6 | dom 18/01/26 | dom 18/01/26 | 46 | Leidy (Lider)
Fase 4 - Validacion_Verificacion | 16 | lun 19/01/26 | dom 25/01/26
Validar Propuesta 1 - G2 | 10 | lun 19/01/26 | jue 22/01/26
Revisión del documento P1 G2 | 3 | lun 19/01/26 | lun 19/01/26 | 47 | G1
Evaluación de casos de uso | 3 | mar 20/01/26 | mar 20/01/26 | 50 | G1
Elaboración de mockups | 2 | mié 21/01/26 | mié 21/01/26 | 51 | Steven
Registro de observaciones | 2 | jue 22/01/26 | jue 22/01/26 | 52 | Leidy (Lider)
Validar Propuesta 2 - G2 | 6 | vie 23/01/26 | dom 25/01/26
Revisión del documento P2 G2 | 3 | vie 23/01/26 | vie 23/01/26 | 53 | G1
Elaboración de mockups | 2 | sáb 24/01/26 | sáb 24/01/26 | 55 | G1
Consolidación de observaciones | 1 | dom 25/01/26 | dom 25/01/26 | 56 | Leidy (Lider)
FASE 5 – ELABORACIÓN DOCUMENTO SRS | 16 | lun 02/02/26 | dom 08/02/26
Estructuración del SRS | 3 | lun 02/02/26 | lun 02/02/26 | 57 | Leidy (Lider)
Redacción requisitos funcionales | 5 | mar 03/02/26 | mar 03/02/26 | 59 | G1
Redacción requisitos no funcionales | 3 | jue 05/02/26 | jue 05/02/26 | 60 | G1
Integración del documento | 3 | vie 06/02/26 | vie 06/02/26 | 61 | Steven
Revisión final y correcciones | 2 | sáb 07/02/26 | sáb 07/02/26 | 62 | G1
144

## CU (1)
Costo Total | Mano De obra+ Equipos+ Servicios | 1604.6336
Costo por caso de uso propuesta 1
Costo por hora | Costo_Total/Horas_Totales | 61.7167
Costo por caso uso | Costo_Total/Numero_de_CU | 401.1584

## Estimacion_Propuesta 1
Fase 1 – Elicitación de Requisitos | 37
Nombre de tarea | Duracion Horas | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | Rol | Costo RH | Costo Equipos | Costo Servicios | Subtotal | TOTAL SERVICIOS POR HORA | 0.28922
TE1 - ENTREVISTA | 15 | mar 18/11/25 | lun 24/11/25
Planeación de tecnica Entrevista | 2 | mar 18/11/25 | mar 18/11/25 |  | Leidy (Lider) | Líder de Proyecto + Ingeniero de Requisitos | 56.25 | 0.9375 | 1.7353 | 58.9228 | TOTAL EQUIPOS POR HORA | Persona 1 | 0.15625
Preparación del banco de preguntas | 3 | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 | 3 | G1 | Ingeniero de Requisitos | 112.5 | 5.6523 | 2.603 | 120.7553 |  | Persona 2 | 0.27995
Contacto y agendamiento con cliente | 3 | jue 20/11/25 | jue 20/11/25 | 3 | Leidy (Lider) | Líder de Proyecto | 46.875 | 1.4062 | 2.603 | 50.8842 |  | Persona 3 | 0.19184
Aplicación de entrevista | 1 | sáb 22/11/25 | sáb 22/11/25 | 4,5 | Steven | Ingeniero de Requisitos | 12.5 | 0.57552 | 0.86766 | 13.9432
Elaboración de minuta | 4 | dom 23/11/25 | dom 23/11/25 | 6 | Alex | Ingeniero de Requisitos | 50 | 3.3594 | 3.4706 | 56.83 | Integrante | Rol | Costo por Hora
Revisión de la minuta | 2 | lun 24/11/25 | lun 24/11/25 | 7 | Leidy (Lider) | Líder de Proyecto + Ingeniero de Requisitos | 56.25 | 0.9375 | 1.7353 | 58.9228 | Leidy Saraguro | Líder de Proyecto | 15.625
TE2 - Historias de usuario | 22 | jue 04/12/25 | dom 14/12/25 | [8 empty] | Ingeniero de Requisitos | 12.5
Planificación de la técnica Historias de Usuario | 2 | jue 04/12/25 | jue 04/12/25 | 8 | Leidy (Lider) | Líder de Proyecto + Ingeniero de Requisitos | 56.25 | 0.9375 | 1.7353 | 58.9228 |  | Diseñador UX/UI | 12.5
Contacto y coordinación con la secretaria | 1 | vie 05/12/25 | vie 05/12/25 | 10 | Leidy (Lider) | Líder de Proyecto | 15.625 | 0.46875 | 0.86766 | 16.9614
Definición de secciones y preguntas guía | 3 | lun 08/12/25 | lun 08/12/25 | 10 | Leidy (Lider),Alex | Ingeniero de Requisitos | 75 | 3.9258 | 2.603 | 81.5288 | Integrante | Rol | Costo por Hora
Preparación del formato de Historias de Usuario | 2 | mar 09/12/25 | mar 09/12/25 | 12 | Alex | Ingeniero de Requisitos | 25 | 1.6797 | 1.7353 | 28.415 | Alexander Ñacato | Ingeniero de Requisitos | 12.5
Aplicación de Historias de Usuario (sesión guiada) | 2 | jue 11/12/25 | jue 11/12/25 | 11,13 | Leidy (Lider) | Ingeniero de Requisitos | 25 | 0.9375 | 1.7353 | 27.6728 |  | Diseñador UX/UI | 12.5
Organización de información obtenida | 3 | vie 12/12/25 | vie 12/12/25 | 14 | Steven | Ingeniero de Requisitos | 37.5 | 1.7266 | 2.603 | 41.8295
Redacción del documento de Historias de Usuario | 6 | sáb 13/12/25 | sáb 13/12/25 | 15 | G1 | Ingeniero de Requisitos | 225 | 11.3047 | 5.2059 | 241.5106
Revisión final de Historias de Usuario | 3 | dom 14/12/25 | dom 14/12/25 | 16 | G1 | Líder de Proyecto + Ingeniero de Requisitos | 0 | 5.6523 | 2.603 | 8.2553 | Integrante | Rol | Costo por Hora
[11 empty] | Steven Egas | Ingeniero de Requisitos | 12.5
Fase 2 – ANÁLISIS | 38 | lun 05/01/26 | mié 14/01/26 | [8 empty] | Diseñador UX/UI | 12.5
Nombre de tarea | Duracion Horas | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | Rol | Costo RH | Costo Equipos | Costo Servicios | Subtotal
TA1. Arbol de problemas | 16 | lun 05/01/26 | dom 11/01/26
Identificación del problema central | 2 | lun 05/01/26 | lun 05/01/26 | 17 | G1 | Ingeniero de Requisitos | 75 | 3.7682 | 1.7353 | 80.5035
Identificación de causas | 4 | mar 06/01/26 | mar 06/01/26 | 20 | G1 | Ingeniero de Requisitos | 150 | 7.5365 | 3.4706 | 161.0071
Identificación de efectos | 4 | mié 07/01/26 | mié 07/01/26 | 21 | G1 | Ingeniero de Requisitos | 150 | 7.5365 | 3.4706 | 161.0071
Construcción gráfica del árbol | 4 | jue 08/01/26 | jue 08/01/26 | 22 | Leidy (Lider) | Ingeniero de Requisitos + Diseñador UX/UI | 112.5 | 1.875 | 3.4706 | 117.8456
Revisión y validación del árbol | 2 | dom 11/01/26 | dom 11/01/26 | 23 | G1 | Líder de Proyecto + Ingeniero de Requisitos | 106.25 | 3.7682 | 1.7353 | 111.7535
TA1. Casos de Uso | 14 | mar 06/01/26 | dom 11/01/26
Identificación de actores | 2 | mar 06/01/26 | mar 06/01/26 | 24 | Alex | Ingeniero de Requisitos | 25 | 1.6797 | 1.7353 | 28.415
Identificación de casos de uso | 4 | mié 07/01/26 | mié 07/01/26 | 26 | Alex | Ingeniero de Requisitos | 50 | 3.3594 | 3.4706 | 56.83
Elaboración CU situación actual | 4 | jue 08/01/26 | jue 08/01/26 | 27 | Alex | Ingeniero de Requisitos | 50 | 3.3594 | 3.4706 | 56.83
Modelado CU Propuesta 1 | 2 | vie 09/01/26 | vie 09/01/26 | 28 | Steven | Ingeniero de Requisitos | 25 | 1.151 | 1.7353 | 27.8864
Revisión de diagramas CU | 2 | dom 11/01/26 | dom 11/01/26 | 30 | G1 | Líder de Proyecto + Ingeniero de Requisitos | 106.25 | 3.7682 | 1.7353 | 111.7535
TA2. Modelo Conceptual | 8 | lun 12/01/26 | mié 14/01/26
Identificación de entidades | 2 | lun 12/01/26 | lun 12/01/26 | 31 | Leidy (Lider) | Ingeniero de Requisitos | 31.25 | 0.9375 | 1.7353 | 33.9228
Definición de atributos y relaciones | 3 | mar 13/01/26 | mar 13/01/26 | 33 | Leidy (Lider) | Ingeniero de Requisitos | 46.875 | 1.4062 | 2.603 | 50.8842
Construcción del modelo conceptual | 2 | mié 14/01/26 | mié 14/01/26 | 34 | Leidy (Lider) | Ingeniero de Requisitos | 31.25 | 0.9375 | 1.7353 | 33.9228
Revisión y ajustes finales | 1 | mié 14/01/26 | mié 14/01/26 | 35 | G1 | Líder de Proyecto + Ingeniero de Requisitos | 53.125 | 1.8841 | 0.86766 | 55.8768
Fase 3.- Especificacion | 18 | jue 15/01/26 | dom 18/01/26
Nombre de tarea | Duracion Horas | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | Rol | Costo RH | Costo Equipos | Costo Servicios | Subtotal
Costo por caso de uso propuesta 1 | 18 | jue 15/01/26 | vie 16/01/26
CU-Inicicar sesion | 4 | jue 15/01/26 | jue 15/01/26 | 36 | Steven | Ingeniero de Requisitos | 50 | 2.3021 | 3.4706 | 55.7727
CU-Gestionar viajes | 5 | jue 15/01/26 | jue 15/01/26 | 39 | Steven | Ingeniero de Requisitos | 62.5 | 2.8776 | 4.3383 | 69.7159
CU-Gestionar transportistas | 5 | vie 16/01/26 | vie 16/01/26 | 40 | Steven | Ingeniero de Requisitos | 62.5 | 2.8776 | 4.3383 | 69.7159
CU-Monitorear viajes | 4 | vie 16/01/26 | lun 19/01/26 | 41 | Steven | Ingeniero de Requisitos | 50 | 2.3021 | 3.4706 | 55.7727
Fase 4 - Validacion_Verificacion | 10 | lun 19/01/26 | dom 25/01/26
Nombre de tarea | Duracion Horas | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | Rol | Costo RH | Costo Equipos | Costo Servicios | Subtotal
Validar Propuesta 1 - G2 | 10 | lun 19/01/26 | jue 22/01/26
Revisión del documento P1 G2 | 3 | lun 19/01/26 | lun 19/01/26 | 47 | G1 | Ingeniero de Requisitos | 112.5 | 5.6523 | 2.603 | 120.7553
Evaluación de casos de uso | 3 | mar 20/01/26 | mar 20/01/26 | 50 | G1 | Ingeniero de Requisitos | 112.5 | 5.6523 | 2.603 | 120.7553
Elaboración de mockups | 2 | mié 21/01/26 | mié 21/01/26 | 51 | Steven | Ingeniero de Requisitos + Diseñador UX/UI | 50 | 1.151 | 1.7353 | 52.8864
Registro de observaciones | 2 | jue 22/01/26 | jue 22/01/26 | 52 | Leidy (Lider) | Líder de Proyecto + Ingeniero de Requisitos | 56.25 | 0.9375 | 1.7353 | 58.9228
FASE 5 – ELABORACIÓN DOCUMENTO SRS | 16 | lun 02/02/26 | dom 08/02/26
Nombre de tarea | Duracion Horas | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | Rol | Costo RH | Costo Equipos | Costo Servicios | Subtotal
Estructuración del SRS | 3 | lun 02/02/26 | lun 02/02/26 | 57 | Leidy (Lider) | Líder de Proyecto + Ingeniero de Requisitos | 84.375 | 1.4062 | 2.603 | 88.3842
Redacción requisitos funcionales | 5 | mar 03/02/26 | mar 03/02/26 | 59 | G1 | Ingeniero de Requisitos | 187.5 | 9.4206 | 4.3383 | 201.2589
Redacción requisitos no funcionales | 3 | jue 05/02/26 | jue 05/02/26 | 60 | G1 | Ingeniero de Requisitos | 112.5 | 5.6523 | 2.603 | 120.7553
Integración del documento | 3 | vie 06/02/26 | vie 06/02/26 | 61 | Steven | Ingeniero de Requisitos | 37.5 | 1.7266 | 2.603 | 41.8295
Revisión final y correcciones | 2 | sáb 07/02/26 | sáb 07/02/26 | 62 | G1 | Líder de Proyecto + Ingeniero de Requisitos | 106.25 | 3.7682 | 1.7353 | 111.7535
119
Total de proyecto por fases | [6 empty] | 3122.0714

## Proyección
PROYECCIÓN DE COSTOS - DIFERENTES PERÍODOS
Categoría de Gasto | Costo Mensual (USD) | Porcentaje del Total
Recurso Humano | 1462.5 | 91.14%
Depreciación de Equipos (Computadoras + Celulares) | 100.4861 | 6.262%
Servicios e Infraestructura | 41.6475 | 2.595%
COSTO TOTAL MENSUAL DEL PROYECTO | 1604.6336
Concepto | Costo Mensual | 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses
Recurso Humano | 1462.5 | 1462.5 | 4387.5 | 8775 | 17550 | 26325 | 35100
Depreciación Equipos | 100.4861 | 100.4861 | 301.4583 | 602.9167 | 1205.8333 | 1808.75 | 2411.6667
Servicios e Infraestructura | 41.6475 | 41.6475 | 124.9425 | 249.885 | 499.77 | 749.655 | 999.54
Levantamiento de requisitos (20%) | 3122.0714
Elaboracion del proyecto (80%) | 12488.2856
Presupuesto para contingencias (10%) | 1561.0357
TOTAL DEL PROYECTO | 17171.3927